國立暨南國際大學歷史系系學會

102學年度歷史系期初大會暨抽直屬

活動企劃書

目錄

- 實施計劃

- 人力資源分配表

三、活動流程表

一、實施計劃

- 活動名稱：102學年度歷史系聖誕晚會活動

- 活動目的：藉由聖誕晚會的召開，讓系上老師與同學能夠一同慶祝聖節，

並且加深師生與同儕之前的情誼。

- 主辦單位：國立暨南國際大學歷史系系學會

- 活動時間：2013年12月11日(三)晚上五點至十點

- 活動地點：學生活動中心多功能視聽室與一樓廣場

- 參與對象：國立暨南國際大學歷史學系全體師生

- 活動負責人：系學會會長　101105046　許凱翔

二、人力資源分配表

| 組別 | 單位負責人 | 負責內容 |
| --- | --- | --- |
| 總召集人 | 許凱翔 | 負責活動進行統籌與進度管制 |
| 活動組 | 莊主斌 | 負責期初大會與抽直屬之活動主持 |
| 體材組 | 凌嘉懋 | 負責場地等器材借用申請及場地布置 |
| 公關組 | 盧貞諺 | 負責寄發邀請函給系上老師 |
| 美宣組 | 游鑠陽 | 負責場佈美工與活動道具製作 |
| 秘書組 | 蔡佳臻 | 負責活動企劃書之書寫 |
| 總務組 | 劉聖芬 | 負責預算支出之考核與補助申請 |

三、活動流程表

活動內容簡程

- 享用餐點

- 開場熱舞

- 唱歌表演

- 舞台劇

- 交換禮物

- 嘉年華舞會

活動流程

| 時間 | 活動內容 | 負責單位或人員 |
| --- | --- | --- |
| 14:00 – 15:00 | 場佈時間 | 體材組、美宣組 |
| 17:30 - 18:30 | 入場接待與享用餐點 | 活動組、學術組 |
| 18:30 - 18:55 | 主持人開場與老師致詞 | 活動組 |
| 18:55 - 19:05 | 第一組唱歌 | 活動組 |
| 19:05 - 19:45 | 活動組舞台劇 | 活動組 |
| 19:45 - 20:00 | 第二組唱歌、誰比較會演 | 活動組 |
| 20:00 - 20:20 | 交換禮物 | 活動組 |
| 20:20 - 22:30 | 第三組唱歌 | 活動組 |
| 20:40 – 21:00 | 嘉年華舞會──群魔亂舞 | 活動組 |
| 21:00 - 21:30 | 散場與場復時間 | 體材組 |